## Dados Gerais
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: |  |  | 2020-06-07 10:30
# | Oportunidade | Projeto? | Área | Classificação | Cod. Robô | Nome Robô | Servidor | Login | Nome Fantasia | Responsável pelo desenvolvimento | Descrição objetiva da entrega que o robô realizará | Macro-fluxo do funcionamento básico do robô | Volume previsto de transações (mês) | Volumetria total executada pelo robô? | Atua durante expediente? | Nível de Complexidade | Ponto focal da área funcional | Status | Solobot | Ciclo de Execução | Quantidade de execuções por ciclo | Qt. Dias a ser executado no mês | Minutos | Quantidade de vezes que roda no mês | Total | Data Início Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Data Fim (Estimativa) | Data Início Operação Assistida | Data envio para Solobot | Mês entrega indicador | Link Material Governança | Detalhes e comentários gerais
| 1 | S | Tecnologia | Robô de Processo | CON-001-01 | Bumblebee |  |  |  | Arthur | Contabilização das Obrigações Especiais | Acessa SICOC -> Realiza o Download da Base --> Consolida --> Insere Informações no SICON | 300 | Sim | Sim | Baixa |  | Sustentação | Solo 1 | Mensal | 3 | 1 | 30 | 3 | 90 | 2020-01-06 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  |  |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\03. Contabilidade\Goverçança_RPA_Energisa - Gerenciamento de Obrigações Especiais.doc | Sob demanda
| 2 | S | Marketing | Robô de Processo | CON-007-01 | Ultron |  |  |  | Carlos | Download e consolidação dos impostos para apuração | Acessa SICPG-> Realiza o Download da Base --> Consolida / Acessa SICON-> Realiza o Download da Base --> Consolida | 160 | Sim | Sim | Média |  | Sustentação | Solo 2 | Mensal | 4 | 1 | 180 | 4 | 720 | 2020-01-05 | 2020-01-19 | 2020-01-25 |  |  |  | \\fs-cse\PERFORMANCE_MELHORIA_CONTINUA\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\03. Contabilidade\Goverçança_RPA_Energisa - Apuração de Impostos.doc | Sob demanda
| 2 | S | Marketing | Robô de Apoio | SUP-001-02 | Andrew Martin |  |  |  | Carlos | Download dos balancetes | Acessa SICON-> Realiza o Download da Base --> Consolida | 4000 | Sim | Sim | Baixa |  | Sustentação | Solo 2 | Mensal | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  |  |  | \\fs-cse\PERFORMANCE_MELHORIA_CONTINUA\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\03. Contabilidade\Goverçança_RPA_Energisa - Download de Balancete.doc | Sob demanda
| 3 | S | P&D | Robô de Processo | CON-009-01 | Sonny |  |  |  | Carlos | Download de informações | Acessa SIFAR-> Realiza o Download da Base / Acessa SICON-> Realiza o Download da Base | 300 | Sim | Sim | Baixa |  | Sustentação | Solo 2 | Mensal | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 2020-01-31 | 2020-02-12 | 2020-02-10 |  |  |  | \\fs-cse\PERFORMANCE_MELHORIA_CONTINUA\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\03. Contabilidade\Goverçança_RPA_Energisa - Conferência do Faturamento.doc | Sob demanda
| 4 | N | P&D | Robô de Processo | FAT-000-01 | Gort |  |  |  | Breno | Incorporação de Arquivos Bancários de faturas de energisa | Pega o comprovante de pagamento do banco pelo ACESS STAGE e da baixa na conta da UC no SIFAR | 9000 | Sim | Não | Alta |  | Sustentação | Solo 3 | Diário | 3 | 30 | 30 | 90 | 2700 | 2020-01-13 | 2020-02-05 | 2020-02-12 |  |  |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\08. Faturamento\Incorporação e Crítica de Arquivos Bancários - Governança.doc | Fds roda somente 1x. Não roda no último DU do mês
| 4 | N | P&D | Robô de Processo | FAT-000-02 | Ash |  |  |  | Breno | Crítica De Canhotos ( validaçao dos dados ) | Acessa o SIFAR e faz as críticas | 15000 | Sim | Não | Média |  | Sustentação | Solo 3 | Diário | 3 | 30 | 90 | 90 | 8100 | 2020-02-06 | 2020-02-28 | 2020-02-26 |  |  |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\08. Faturamento\Incorporação e Crítica de Arquivos Bancários - Governança.doc | Fds roda somente 1x. Não roda no último DU do mês
| 5 | S | DP | Robô de Processo | FIN-003-01 | T-800 |  |  |  | Arthur | Inclui adiantamentos de viagens nos borderôs para pagamento. | Acessa o SIACP -> Inclui adiantamento dos borderôs -> Envia para pagamento | 6000 | Sim | Misto | Alta |  | Sustentação | Solo 1 | Diário | 2 | 21 | 30 | 42 | 1260 | 2020-01-15 | 2020-02-20 | 2020-02-14 |  |  |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\02. Financeiro\FIN-003-0N ADD, ADV e Reembolso\Goverçança_RPA_Energisa - ADD-ADV-Reembolso.doc
| 5 | S | DP | Robô de Processo | FIN-003-02 | Pris |  |  |  | Carlos | Inclui adiantamentos de despesas diversas nos borderôs para pagamento. | Acessa o SIACP -> Inclui adiantamento dos borderôs -> Envia para pagamento | 6000 | Sim | Misto | Alta |  | Sustentação | Solo 1 | Diário | 2 | 21 | 30 | 42 | 1260 | 2020-02-13 | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  |  |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\02. Financeiro\FIN-003-0N ADD, ADV e Reembolso\Goverçança_RPA_Energisa - ADD-ADV-Reembolso.doc
| 5 | S | DP | Robô de Apoio | FIN-003-03 | Baymax |  |  |  | Carlos | Inclui reembolsos de viagens nos borderôs para pagamento. | Acessa o SIACP -> Inclui reembolsos dos borderôs -> Envia para pagamento | 6000 | Sim | Misto | Alta |  | Sustentação | Solo 1 | Diário | 2 | 21 | 30 | 42 | 1260 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |  |  |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\02. Financeiro\FIN-003-0N ADD, ADV e Reembolso\Goverçança_RPA_Energisa - ADD-ADV-Reembolso.doc
| 6 | S | Finanças | Robô de Processo | FIN-005-01 | Robby |  |  |  | Carlos | Aprovar os documentos de pagamento de serviço sem contrato no SIGVC |  | 5000 | Não | Sim | Média |  | Operação assistida | Solo 5 | Diário | 1 | 21 | 60 | 21 | 1260 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 2020-04-21 |  | 2020-07-13 |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\02. Financeiro\Aprovação de Documentos de Pagamento de Serviço SEM Contrato - Governança.doc
| 6 | S | Finanças | Robô de Processo | FIN-001-01 | Marvin |  |  |  | Carlos | Realizar programação de borderôs para pagamento (TED e Crédito em Conta) | Acessa o SICPG -> Inclui obrigações nos borderôs no período D+1 a D+30 -> Envia borderô para aprovação | 20000 | Não | Misto | Alta |  | Operação assistida | Solo 5 | Diário | 3 | 21 | 180 | 63 | 11340 | 2020-04-24 | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  |  |  | \\fs-cse\PERFORMANCE_MELHORIA_CONTINUA\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\02. Financeiro\Governança RPA Energisa - Programação de Borderôs.doc
| 7 | S | Comercial | Robô de Processo | FIN-004-01 | C-3PO |  |  |  | Breno | Identificar devolução de pagamentos e voltar situação de pagamento no SICPG | Acessa o SICPG -> Identifica pagamentos devolvidos do dia anterior -> Volta situação da obrigação | 1000 | Não | Sim | Alta |  | Sustentação | Solo 2 | Diário | 1 | 21 | 15 | 21 | 315 | 2020-03-01 | 2020-04-05 | 2020-03-31 |  |  |  | \\fs-cse\PERFORMANCE_MELHORIA_CONTINUA\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\02. Financeiro\Governança RPA Energisa - Comprovantes de Pagamento.doc
| 8 | S | Comercial | Robô de Processo | INF-001-01 | R2-D2 |  |  |  | Arthur | Realiza as medições de todos os Contratos de Aluguel e libera para pagamento ao fornecedor | Acessa SIGVC -> Realiza a medição do contrato -> Cadastra o documento para pagamento | 8000 | Sim | Sim | Média |  | Sustentação | Solo 4 | Semanal | 6 | 1 | 480 | 6 | 2880 | 2020-02-21 | 2020-03-15 | 2020-03-12 |  |  | 2020-02-01 | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\01. Infraestrutura\Governança RPA Energisa - Pagamento de Aluguel.doc | Sob demanda
| 9 | S | CoE | Robô de Processo | INF-003-01 | Echo da Amazon |  |  |  | Carlos | Baixa os arquivos enviados pela Ticketlog com dados de abastecimento e manutenção dos veículos da frota e importa no SICVE |  | 3000 | Sim | Sim | Média |  | Em Desenvolvimento | Solo 2 | Diário | 1 | 30 | 15 | 30 | 450 | 2020-05-23 |  | 2020-06-12 |  | 2020-07-09 |  | W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\01. Infraestrutura\INF-003-01 - Importação Good Card\INF-003-0N Importação de GoodCard - Governança.doc | após dia 15 não roda a importação dos arquivos
| 9 | S | Comercial | Robô de Processo | INF-003-02 | Riba-II |  |  |  | Carlos | Alteração da data de contabilização dos arquivos da Ticket Log para o mês posterior |  | 150 | Não | Sim | Média |  | Backlog |  | Mensal | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 |  |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-09
| 10 | S | Operações | Robô de Processo | INF-004-02 | Asimo |  |  |  | Breno | Geração de relatórios que irá alimentar o BI de disponibildiade de Frota |  | 10000 | Sim | Sim | Alta |  | Concluído |  | Diário | 2 | 21 | 60 | 42 | 2520 | 2020-04-06 | 2020-05-04 | 2020-05-06 |  | 2020-06-04 |  | "W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\01. Infraestrutura\INF-004-0N - Relatório Frota\INF-004-0N Relatórios de Frota - Governança.doc"
| 10 | S | Operações | Robô de Apoio | INF-004-03 | Roomba 880 |  |  |  | Breno | Geração de relatórios que irá alimentar o BI de Gerenciamento de Afastamento de veículos para manutenção |  | 15000 | Sim | Sim | Alta |  | Em Desenvolvimento |  | Diário | 2 | 21 | 60 | 42 | 2520 | 2020-05-05 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-04 |  | "W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\01. Infraestrutura\INF-004-0N - Relatório Frota\INF-004-0N Relatórios de Frota - Governança.doc"
| 10 | S | Operações | Robô de Processo | INF-004-04 | Pepper |  |  |  | Breno | Geração de relatórios que irá alimentar o BI de Veículos Parados |  | 400 | Sim | Sim | Alta |  | Backlog |  | Diário | 2 | 21 | 5 | 42 | 210 |  |  | 2020-06-30 |  | 2020-06-04 |  | "W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\01. Infraestrutura\INF-004-0N - Relatório Frota\INF-004-0N Relatórios de Frota - Governança.doc"
| 11 | S | Operações | Robô de Apoio | INF-004-05 | Sense Mother |  |  |  | Arthur | Identifica todas as anomalias dos veículos e calcula o tempo em que ele ficará parado |  | 3000 | Sim | Sim | Alta |  | Operação assistida | Solo 2 | Diário | 2 | 21 | 2 | 42 | 84 | 2020-03-16 | 2020-04-20 | 2020-04-15 |  | 2020-06-04 |  | "W:\CÉLULA ROBOTIZAÇÃO\Governança\01. Infraestrutura\INF-004-0N - Relatório Frota\INF-004-0N Relatórios de Frota - Governança.doc" | Substitui o python criado pela área de Frota
| 12 | N | DP | Robô de Processo | PMC-003-01 | Kirobo |  |  |  | Camila | Envia e-mail aos gestores com planilha em excel com os dados das tarefas pendentes de aprovação | Acessa ELLEVO-> Realiza o Download da Base -> Formata arquivos em excel -> Envia planilha por e-mail aos gestores | 500 | Não | Sim | Alta |  | Operação assistida | Solo 1 | Demanda | 1 | 21 | 7 | 21 | 147 | 2020-04-02 | 2020-05-10 | 2020-05-02 |  | 2020-07-10
| 12 | N | DP | Robô de Apoio | PMC-003-02 | Mother |  |  |  | Camila | Faz download dos anexos de um e-mail específico, identifica tudo que tem "ok" nas planilhas, aprova e encerra as tarefas no Ellevo | Acessa E-mail do robô-> Realiza o download dos arquivos dos e-mails não lidos -> Acessa ELLEVO -> Aprova e fecha as tarefas | 8000 | Não | Sim | Média |  | Operação assistida | Solo 1 | Demanda | 1 | 21 | 30 | 21 | 630 | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 2020-05-31 |  | 2020-06-30
| 13 | N | CoE | Biblioteca | INF-005-01 | Download WEB |  |  |  | Camila | Faz download dos anexos de um e-mail específico, identifica tudo que tem "ok" nas planilhas, aprova e encerra as tarefas no Ellevo | Acessa E-mail do robô-> Realiza o download dos arquivos dos e-mails não lidos -> Acessa ELLEVO -> Aprova e fecha as tarefas | 4000 | Sim | Sim | Média |  | Sustentação | - | Diário | 1 | 21 | 2 | 21 | 42 | 2020-01-29 | 2020-02-25 | 2020-02-18 |  | 2020-06-30
| 13 | N | CoE | Biblioteca | SUP-003-03 | Abre Sistema WEB |  |  |  | Camila | Faz download dos anexos de um e-mail específico, identifica tudo que tem "ok" nas planilhas, aprova e encerra as tarefas no Ellevo | Acessa E-mail do robô-> Realiza o download dos arquivos dos e-mails não lidos -> Acessa ELLEVO -> Aprova e fecha as tarefas | 800 | Sim | Sim | Alta |  | Sustentação | - | Diário | 1 | 21 | 2 | 21 | 42 | 2020-01-06 | 2020-01-28 | 2020-02-05 |  | 2020-06-30
| 13 | N | CoE | Biblioteca | PMC-008-02 | Abre Sistema Legado |  |  |  | Camila | Faz download dos anexos de um e-mail específico, identifica tudo que tem "ok" nas planilhas, aprova e encerra as tarefas no Ellevo | Acessa E-mail do robô-> Realiza o download dos arquivos dos e-mails não lidos -> Acessa ELLEVO -> Aprova e fecha as tarefas | 1 | Sim | Sim | Média |  | Sustentação | - | Diário | 1 | 21 | 2 | 21 | 42 | 2020-02-26 | 2020-03-21 | 2020-03-17 |  | 2020-06-30
| 13 | N | CoE | Biblioteca | SUP-003-01 | Download Legado |  |  |  | Camila | Faz download dos anexos de um e-mail específico, identifica tudo que tem "ok" nas planilhas, aprova e encerra as tarefas no Ellevo | Acessa E-mail do robô-> Realiza o download dos arquivos dos e-mails não lidos -> Acessa ELLEVO -> Aprova e fecha as tarefas | 4000 | Sim | Sim | Baixa |  | Sustentação | - | Diário | 1 | 21 | 2 | 21 | 42 | 2020-03-22 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  | 2020-06-30
| 13 | S | CoE | Biblioteca | PMC-007-01 | Fecha Sistemas |  |  |  | Arthur | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 1 | Sim | Sim | Média |  | Em Desenvolvimento | - | Diário | 1 | 21 | 2 | 21 | 42 | 2020-05-27 |  | 2020-06-16
| 14 | S | Tecnologia | Robô de Processo | SUP-004-01 | Wall E |  |  |  | Arthur | 2020-03-16 | 2020-04-20 | 10000 | Sim | Sim | Alta |  | Operação assistida |  | Semanal | 1 | 4 | 20 | 4 | 80 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-05-22
| 15 | S | Marketing | Robô de Processo | SUP-002-05 | Robot |  |  |  | Camila | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 5000 | Sim | Não | Média |  | Em Desenvolvimento |  | Diário | 2 | 21 | 50 | 42 | 2100 | 2020-06-06 |  | 2020-06-26
Formulas:
Data Fim (Estimativa) = [Data Início Desenvolvimento]+10
Note on X13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: tempo para execução de 1 tipo de imposto (tempo medido em 31/10/19)
Note on Q19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: conferido com a Ana Luiza
Note on Q20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: conferido com a Ana Luiza